## 시트1
| 보여주기용 | [6 empty] | 2025-02-18 |  |  | 남은 일자 |  | 34
| 일정 진행 | [6 empty] | 예정
| 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12
|  |  | DAY1 | DAY2 | DAY3
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
|  |  | 기획 | 기획 | 기획
|  |  |  | 코딩 | 코딩
| 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 2025-01-19
| DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | DAY8
주제:전통디저트 소개 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[10 empty] | 기획 결정 | 1차 기획 | 1차 기획 | bar: 2025-03-03 to 2025-03-04; 2025-03-08 to 2025-03-09
[9 empty] | 자료조사 | 자료조사 | 2차기획 | 2차기획 | bar: 2025-03-04 to 2025-03-07
| 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-26
| DAY9 | DAY10 | DAY11 | DAY12 | DAY13
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 1차 기획 | 1차 제출 | 자료조사 | 자료조사 | 자료조사 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-12; 2025-03-15 to 2025-03-16
| 2025-03-11: 테스트; 2025-03-12: 테스트; 2025-03-13: 테스트; 2025-03-14: 테스트 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획
| 발표준비 | 발표준비 | 발표준비 | 발표준비 | 발표준비 | [5 empty] | 기획점검
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | 2025-02-02
| DAY14 | DAY15
| 월 | 화 | 수 |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 버퍼 | 버퍼 | 제출 | bar: 2025-01-28 to 2025-01-30
[9 empty] | 연 | 연 | 연
[9 empty] | 휴 | 휴 | 휴
[8 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-09
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획
[8 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | 2025-02-16
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획
[8 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 2차기획 | 2차기획 | 2차기획 | 버퍼 | 버퍼
UI 종료 예정
[8 empty] | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02
[10 empty] | DAY1 | DAY2 | DAY3
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 코딩 | 코딩 | 코딩 | 코딩 | 코딩
[8 empty] | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09
[8 empty] | DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | DAY8
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 코딩 | 코딩 | 코딩 | 코딩 | 코딩
[8 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16
[8 empty] | DAY9 | DAY10 | DAY11 | DAY12 | DAY13
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 코딩 | 코딩 | 코딩 | 코딩 | 코딩
[9 empty] | 테스트 | 테스트 | 테스트 | 테스트
[8 empty] | 발표준비 | 발표준비 | 발표준비 | 발표준비 | 발표준비
[8 empty] | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23
[8 empty] | DAY14 | DAY15 | DAY16 | DAY17 | DAY18
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[8 empty] | 코딩 | 코딩 | 버퍼 | 버퍼 | 버퍼
[8 empty] | 테스트 | 테스트
2025-03-24
월
제출